## Master Task List
MASTER TASK LIST — SaaS Undangan Digital
ID | Modul | Fitur / Task | Deskripsi | Phase | Prioritas | Estimasi (hari) | Role Dev | Status | Catatan
AUTH-01 | Auth & Onboarding | Registrasi vendor | Form daftar: nama bisnis, email, password, nomor WA | Phase 1 | High | 2 | Fullstack | Todo
AUTH-02 | Auth & Onboarding | Login vendor (email + Google OAuth) | NextAuth.js, session management, redirect ke dashboard | Phase 1 | High | 2 | Fullstack | Todo
AUTH-03 | Auth & Onboarding | Verifikasi email | Kirim email verifikasi setelah daftar | Phase 1 | Medium | 1 | Backend | Todo
AUTH-04 | Auth & Onboarding | Lupa password / reset | Flow reset via email dengan token expires 1 jam | Phase 1 | Medium | 1 | Backend | Todo
AUTH-05 | Auth & Onboarding | Onboarding wizard vendor baru | Step-by-step setup pertama: nama bisnis, logo, subdomain | Phase 1 | Medium | 2 | Frontend | Todo
AUTH-06 | Auth & Onboarding | Multi-admin per vendor | Invite anggota tim, role: owner / admin / staff | Phase 3 | Low | 3 | Fullstack | Todo | Tier Pro ke atas
DASH-01 | Dashboard Vendor | Halaman beranda dashboard | Ringkasan: total order, undangan live, tamu RSVP, kuota tersisa | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
DASH-02 | Dashboard Vendor | Widget kuota & upgrade CTA | Progress bar kuota undangan, tombol upgrade jika hampir habis | Phase 1 | High | 1 | Frontend | Todo
DASH-03 | Dashboard Vendor | Notifikasi in-app | Bell icon dengan notif: klien submit, tamu RSVP, kuota mau habis | Phase 2 | Medium | 2 | Fullstack | Todo
DASH-04 | Dashboard Vendor | Pengaturan profil vendor | Nama bisnis, logo, email, nomor WA, ganti password | Phase 1 | Medium | 1 | Fullstack | Todo
DASH-05 | Dashboard Vendor | Pengaturan subdomain | Pilih subdomain unik (namavendor.saas.com), validasi ketersediaan | Phase 1 | Medium | 2 | Backend | Todo
DASH-06 | Dashboard Vendor | Custom domain (white-label) | Input domain, generate instruksi DNS, auto SSL via Cloudflare | Phase 3 | Low | 5 | DevOps | Todo | Tier Business
ORD-01 | Order & Undangan | Buat order baru | Form: nama klien, WA klien, pilih template, generate smart link | Phase 1 | High | 3 | Fullstack | Todo
ORD-02 | Order & Undangan | List semua order | Tabel order dengan filter status, search, pagination | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
ORD-03 | Order & Undangan | Detail order | Halaman detail: status, data klien, link undangan, daftar tamu | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
ORD-04 | Order & Undangan | Edit minor data undangan | Vendor bisa edit data setelah klien submit (nama, tanggal, lokasi) | Phase 1 | Medium | 2 | Fullstack | Todo
ORD-05 | Order & Undangan | Duplicate order | Clone order dengan template sama untuk klien baru | Phase 2 | Low | 1 | Backend | Todo
ORD-06 | Order & Undangan | Arsip & hapus order | Soft delete, arsip order lama, restore dari arsip | Phase 2 | Low | 1 | Backend | Todo
ORD-07 | Order & Undangan | Smart link generator | Generate token unik 64 char, expires 30 hari, single-use submit | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
ORD-08 | Order & Undangan | Tombol kirim smart link via WA | Deep link ke WA Web/App dengan pesan + link sudah terisi | Phase 1 | High | 1 | Frontend | Todo
ORD-09 | Order & Undangan | Tracking status order realtime | Status: Pending → Mengisi → Review → Live. Update otomatis | Phase 1 | High | 2 | Fullstack | Todo
ORD-10 | Order & Undangan | Vendor approve sebelum live | Toggle: auto-live atau perlu approval vendor dulu | Phase 2 | Medium | 1 | Fullstack | Todo
TPL-01 | Template Engine | JSON config schema template | Definisikan schema: theme, sections, animations, font, warna | Phase 1 | High | 3 | Backend | Todo | Fondasi semua template
TPL-02 | Template Engine | Render engine (JSON → UI) | Next.js component yang baca JSON config + data undangan → render | Phase 1 | High | 5 | Frontend | Todo
TPL-03 | Template Engine | Komponen: Cover / Hero | Full-screen foto, nama pasangan, countdown, 5 varian layout | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
TPL-04 | Template Engine | Komponen: Detail acara | Section akad + resepsi, embed Google Maps, ikon, animasi | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
TPL-05 | Template Engine | Komponen: Galeri foto | Grid foto, lightbox, lazy load, kompres otomatis | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
TPL-06 | Template Engine | Komponen: Musik player | Auto-play mp3, kontrol mute/play, visual sederhana | Phase 1 | Medium | 2 | Frontend | Todo
TPL-07 | Template Engine | Komponen: RSVP form | Tombol hadir/tidak/ragu, input jumlah, simpan ke DB | Phase 1 | High | 2 | Fullstack | Todo
TPL-08 | Template Engine | Komponen: Guestbook | Form ucapan tamu, list ucapan publik, moderasi vendor | Phase 1 | Medium | 2 | Fullstack | Todo
TPL-09 | Template Engine | Komponen: Cerita cinta (timeline) | Timeline milestone pasangan, foto per milestone | Phase 2 | Medium | 3 | Frontend | Todo | Fitur premium
TPL-10 | Template Engine | Komponen: Rekening & hadiah | Nomor rekening, salin otomatis, alamat, wishlist link | Phase 2 | Medium | 1 | Frontend | Todo
TPL-11 | Template Engine | Template dasar (10 template) | Minimalis, rustic, islami, playful, etnik — 2 per kategori | Phase 1 | High | 10 | Frontend/Design | Todo
TPL-12 | Template Engine | Template premium (15 template) | Elegan/luxury, animasi halus, parallax, custom cursor | Phase 2 | Medium | 15 | Frontend/Design | Todo
TPL-13 | Template Engine | Halaman pilih template (vendor) | Grid preview template, filter kategori/tier, live preview | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
TPL-14 | Template Engine | SSG/ISR undangan page | Generate halaman undangan statis saat live, revalidate jika ada edit | Phase 1 | High | 3 | Backend | Todo | Kunci performa
FORM-01 | Klien Form Page | Validasi & auth smart link | Cek token valid, belum expired, belum disubmit ulang | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
FORM-02 | Klien Form Page | Layout multi-step form | Progress bar, navigasi antar step, animasi transisi | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo | Mobile-first
FORM-03 | Klien Form Page | Step 1: Data pasangan | Nama lengkap, panggilan, nama ortu, foto, kutipan | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
FORM-04 | Klien Form Page | Step 2: Detail acara | Multi-acara (akad+resepsi), tanggal, jam, lokasi, Maps, dress code | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
FORM-05 | Klien Form Page | Step 3: Upload galeri foto | Drag & drop, multiple upload, crop sederhana, reorder, kompres | Phase 1 | High | 4 | Frontend | Todo
FORM-06 | Klien Form Page | Step 4: Pilih musik | Library 30+ lagu, preview, atau upload MP3 sendiri | Phase 1 | Medium | 3 | Fullstack | Todo
FORM-07 | Klien Form Page | Step 5: Cerita cinta | Tambah milestone: tanggal, judul, cerita, foto | Phase 2 | Medium | 2 | Frontend | Todo | Premium
FORM-08 | Klien Form Page | Step 6: Rekening & hadiah | Input rekening bank, alamat, wishlist URL | Phase 2 | Low | 1 | Frontend | Todo
FORM-09 | Klien Form Page | Step 7: Input data tamu | Upload Excel template atau input manual per tamu | Phase 1 | High | 4 | Fullstack | Todo
FORM-10 | Klien Form Page | Step 8: Pesan untuk tamu | Kata sambutan, ucapan terima kasih, catatan dress code | Phase 1 | Medium | 1 | Frontend | Todo
FORM-11 | Klien Form Page | Auto-save per step | Simpan ke localStorage + backend setiap pindah step | Phase 1 | High | 2 | Fullstack | Todo | UX krusial
FORM-12 | Klien Form Page | Preview live sebelum submit | Render undangan real-time dari data yang diisi, mobile preview | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
FORM-13 | Klien Form Page | Submit & trigger live | Validasi semua step, simpan ke DB, trigger generate undangan | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
TAMU-01 | Manajemen Tamu | Tabel daftar tamu per undangan | List tamu, kolom: nama, WA, kategori, status RSVP, status WA | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
TAMU-02 | Manajemen Tamu | Filter & search tamu | Filter: belum buka / sudah buka / hadir / tidak hadir / belum RSVP | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
TAMU-03 | Manajemen Tamu | Parse upload Excel tamu | Baca file xlsx, validasi kolom, insert ke DB, tampilkan error baris | Phase 1 | High | 3 | Backend | Todo
TAMU-04 | Manajemen Tamu | Download template Excel tamu | File xlsx siap isi dengan header + 1 contoh baris | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
TAMU-05 | Manajemen Tamu | Input tamu manual | Form tambah tamu 1 per 1: nama, WA, kursi, kategori | Phase 1 | High | 1 | Frontend | Todo
TAMU-06 | Manajemen Tamu | Edit & hapus tamu | Inline edit nama/WA/kategori, hapus dengan konfirmasi | Phase 1 | Medium | 1 | Fullstack | Todo
TAMU-07 | Manajemen Tamu | Personalized link per tamu | Generate URL: undangan.com/slug?to=NamaTamu, encode nama | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo | Fitur utama
TAMU-08 | Manajemen Tamu | Halaman daftar link tamu (klien) | List semua tamu + link personal, tombol salin & kirim WA per tamu | Phase 1 | High | 3 | Frontend | Todo
TAMU-09 | Manajemen Tamu | Download Excel link tamu | Export xlsx: nama, WA, link personal, status RSVP | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
TAMU-10 | Manajemen Tamu | Salin semua link (format teks) | Tombol copy semua link format "Nama: link" ke clipboard | Phase 1 | Medium | 1 | Frontend | Todo
TAMU-11 | Manajemen Tamu | Tracking buka undangan per tamu | Catat opened_at, open_count, last_opened_at per tamu | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
TAMU-12 | Manajemen Tamu | RSVP per tamu | Simpan status RSVP + jumlah hadir dari halaman undangan | Phase 1 | High | 2 | Fullstack | Todo
TAMU-13 | Manajemen Tamu | Ringkasan RSVP dashboard | Total diundang, hadir, tidak hadir, belum konfirmasi, estimasi kursi | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
TAMU-14 | Manajemen Tamu | Kategori & grup tamu | Label: Keluarga / Teman / Kolega / VIP, filter per kategori | Phase 1 | Medium | 1 | Fullstack | Todo
WA-01 | Blast WA & Notifikasi | Integrasi WA API (Fonnte/Wablas) | Setup API key, wrapper service, handle response & error | Phase 2 | High | 3 | Backend | Todo | Wajib Phase 2
WA-02 | Blast WA & Notifikasi | Job queue blast WA (BullMQ) | Queue per tamu, delay 2 detik antar pesan, retry on fail | Phase 2 | High | 3 | Backend | Todo
WA-03 | Blast WA & Notifikasi | Blast WA ke semua tamu | Tombol trigger blast, pesan personal per tamu, status realtime | Phase 2 | High | 3 | Fullstack | Todo | Tier Pro
WA-04 | Blast WA & Notifikasi | Blast WA ke tamu terpilih | Checkbox select tamu, blast hanya ke yang dipilih | Phase 2 | Medium | 1 | Fullstack | Todo
WA-05 | Blast WA & Notifikasi | Tracking status kirim WA per tamu | Update wa_sent_at, wa_status (sent/delivered/failed) realtime | Phase 2 | High | 2 | Backend | Todo
WA-06 | Blast WA & Notifikasi | Reminder WA ke tamu belum RSVP | Auto-send H-7 hari acara ke tamu yang belum konfirmasi | Phase 2 | Medium | 2 | Backend | Todo | Tier Pro
WA-07 | Blast WA & Notifikasi | Notif WA ke vendor (klien submit) | WA otomatis ke vendor saat klien selesai isi data | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
WA-08 | Blast WA & Notifikasi | Notif WA vendor kuota hampir habis | WA + email saat kuota undangan tersisa 20% | Phase 2 | Medium | 1 | Backend | Todo
WA-09 | Blast WA & Notifikasi | Notif WA reminder klien isi data | Auto-kirim WA ke klien jika 3 hari belum isi form | Phase 2 | Medium | 1 | Backend | Todo
WA-10 | Blast WA & Notifikasi | Notif email (Resend) | Setup email service: verifikasi, invoice, notif order | Phase 1 | Medium | 2 | Backend | Todo
WA-11 | Blast WA & Notifikasi | Log notifikasi WA | Riwayat semua WA terkirim, status, timestamp, per order | Phase 2 | Low | 1 | Backend | Todo
ANL-01 | Analitik | Dashboard analitik vendor | Grafik: undangan dibuka per hari, jam ramai, RSVP trend | Phase 2 | Medium | 4 | Fullstack | Todo
ANL-02 | Analitik | Statistik per undangan | Total buka, unique visitor, conversion RSVP, top jam buka | Phase 2 | Medium | 2 | Backend | Todo
ANL-03 | Analitik | Tracking pixel (buka undangan) | Endpoint catat open per tamu: IP, device, waktu | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
ANL-04 | Analitik | Export laporan Excel | Export data tamu lengkap: RSVP, ucapan, tracking buka | Phase 2 | Medium | 2 | Backend | Todo | Tier Pro
BILL-01 | Billing & Paket | Integrasi Midtrans/Xendit | Setup payment gateway, webhook handler, verifikasi pembayaran | Phase 1 | High | 4 | Backend | Todo
BILL-02 | Billing & Paket | Halaman paket & pricing | Tampilkan 4 tier, perbandingan fitur, tombol upgrade | Phase 1 | High | 2 | Frontend | Todo
BILL-03 | Billing & Paket | Flow upgrade paket | Pilih paket → checkout → konfirmasi → aktivasi otomatis | Phase 1 | High | 3 | Fullstack | Todo
BILL-04 | Billing & Paket | Manajemen subscription | Tanggal expire, auto-remind 7 hari sebelum, perpanjang manual | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
BILL-05 | Billing & Paket | Riwayat pembayaran & invoice | List transaksi, download invoice PDF per transaksi | Phase 2 | Medium | 2 | Fullstack | Todo
BILL-06 | Billing & Paket | Free trial 14 hari otomatis | Set trial saat register, countdown banner, nag screen H-3 | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
BILL-07 | Billing & Paket | Enforcement kuota undangan | Block buat order baru jika quota_used >= limit tier | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
ADM-01 | Admin Panel | Dashboard admin (ringkasan) | Total vendor, undangan aktif, MRR, churn rate, new sign-up hari ini | Phase 2 | High | 3 | Frontend | Todo
ADM-02 | Admin Panel | Manajemen vendor | List semua vendor, filter plan, usage, suspend/aktifkan | Phase 2 | High | 3 | Fullstack | Todo
ADM-03 | Admin Panel | Manajemen template | Upload template baru, edit config JSON, aktif/nonaktif, preview | Phase 2 | High | 4 | Fullstack | Todo
ADM-04 | Admin Panel | Revenue dashboard | MRR, ARR, churn, grafik per bulan, breakdown per tier | Phase 2 | Medium | 3 | Frontend | Todo
ADM-05 | Admin Panel | Monitoring server & error | Integrasi Sentry, uptime, error rate, alert jika error spike | Phase 2 | Medium | 2 | DevOps | Todo
ADM-06 | Admin Panel | Log notifikasi WA platform | Semua WA terkirim dari sistem, status, error rate per provider | Phase 2 | Low | 1 | Backend | Todo
ADM-07 | Admin Panel | Pengaturan platform | Edit harga tier, fitur per tier, batas kuota, konfigurasi global | Phase 3 | Medium | 2 | Fullstack | Todo
INF-01 | Infrastruktur | Setup proyek Next.js + TypeScript | Init repo, folder structure, ESLint, Prettier, env config | Phase 1 | High | 1 | Fullstack | Todo | Hari pertama
INF-02 | Infrastruktur | Setup database PostgreSQL (Supabase) | Create project, schema migration, RLS policy dasar | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
INF-03 | Infrastruktur | Multi-tenancy: RLS per vendor | Row-level security semua tabel utama dengan vendor_id | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo | Security krusial
INF-04 | Infrastruktur | Setup Cloudflare R2 storage | Bucket config, upload API, signed URL, CDN integration | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
INF-05 | Infrastruktur | Setup Redis (Upstash) | Cache config, session, job queue untuk blast WA | Phase 1 | Medium | 1 | Backend | Todo
INF-06 | Infrastruktur | CI/CD pipeline (GitHub Actions) | Auto deploy ke Vercel saat push main, preview deploy per PR | Phase 1 | Medium | 1 | DevOps | Todo
INF-07 | Infrastruktur | Staging environment | Database & storage terpisah untuk testing sebelum production | Phase 1 | Medium | 1 | DevOps | Todo
INF-08 | Infrastruktur | Rate limiting API | Limit per IP: submit form klien, RSVP, tracking pixel | Phase 1 | High | 1 | Backend | Todo
INF-09 | Infrastruktur | File upload security | Validasi tipe & ukuran file, virus scan sebelum simpan ke R2 | Phase 1 | High | 2 | Backend | Todo
INF-10 | Infrastruktur | Monitoring & alerting | Sentry error tracking, Vercel Analytics, uptime monitor | Phase 2 | Medium | 2 | DevOps | Todo

## Breakdown per Phase
BREAKDOWN TASK PER PHASE — SaaS Undangan Digital
Phase 1 — 70 tasks
ID | Modul | Fitur / Task | Prioritas | Estimasi (hari) | Role Dev | Status | Catatan
AUTH-01 | Auth & Onboarding | Registrasi vendor | High | 2 | Fullstack | Todo
AUTH-02 | Auth & Onboarding | Login vendor (email + Google OAuth) | High | 2 | Fullstack | Todo
AUTH-03 | Auth & Onboarding | Verifikasi email | Medium | 1 | Backend | Todo
AUTH-04 | Auth & Onboarding | Lupa password / reset | Medium | 1 | Backend | Todo
AUTH-05 | Auth & Onboarding | Onboarding wizard vendor baru | Medium | 2 | Frontend | Todo
DASH-01 | Dashboard Vendor | Halaman beranda dashboard | High | 3 | Frontend | Todo
DASH-02 | Dashboard Vendor | Widget kuota & upgrade CTA | High | 1 | Frontend | Todo
DASH-04 | Dashboard Vendor | Pengaturan profil vendor | Medium | 1 | Fullstack | Todo
DASH-05 | Dashboard Vendor | Pengaturan subdomain | Medium | 2 | Backend | Todo
ORD-01 | Order & Undangan | Buat order baru | High | 3 | Fullstack | Todo
ORD-02 | Order & Undangan | List semua order | High | 2 | Frontend | Todo
ORD-03 | Order & Undangan | Detail order | High | 2 | Frontend | Todo
ORD-04 | Order & Undangan | Edit minor data undangan | Medium | 2 | Fullstack | Todo
ORD-07 | Order & Undangan | Smart link generator | High | 2 | Backend | Todo
ORD-08 | Order & Undangan | Tombol kirim smart link via WA | High | 1 | Frontend | Todo
ORD-09 | Order & Undangan | Tracking status order realtime | High | 2 | Fullstack | Todo
TPL-01 | Template Engine | JSON config schema template | High | 3 | Backend | Todo | Fondasi semua template
TPL-02 | Template Engine | Render engine (JSON → UI) | High | 5 | Frontend | Todo
TPL-03 | Template Engine | Komponen: Cover / Hero | High | 3 | Frontend | Todo
TPL-04 | Template Engine | Komponen: Detail acara | High | 2 | Frontend | Todo
TPL-05 | Template Engine | Komponen: Galeri foto | High | 3 | Frontend | Todo
TPL-06 | Template Engine | Komponen: Musik player | Medium | 2 | Frontend | Todo
TPL-07 | Template Engine | Komponen: RSVP form | High | 2 | Fullstack | Todo
TPL-08 | Template Engine | Komponen: Guestbook | Medium | 2 | Fullstack | Todo
TPL-11 | Template Engine | Template dasar (10 template) | High | 10 | Frontend/Design | Todo
TPL-13 | Template Engine | Halaman pilih template (vendor) | High | 3 | Frontend | Todo
TPL-14 | Template Engine | SSG/ISR undangan page | High | 3 | Backend | Todo | Kunci performa
FORM-01 | Klien Form Page | Validasi & auth smart link | High | 1 | Backend | Todo
FORM-02 | Klien Form Page | Layout multi-step form | High | 3 | Frontend | Todo | Mobile-first
FORM-03 | Klien Form Page | Step 1: Data pasangan | High | 2 | Frontend | Todo
FORM-04 | Klien Form Page | Step 2: Detail acara | High | 3 | Frontend | Todo
FORM-05 | Klien Form Page | Step 3: Upload galeri foto | High | 4 | Frontend | Todo
FORM-06 | Klien Form Page | Step 4: Pilih musik | Medium | 3 | Fullstack | Todo
FORM-09 | Klien Form Page | Step 7: Input data tamu | High | 4 | Fullstack | Todo
FORM-10 | Klien Form Page | Step 8: Pesan untuk tamu | Medium | 1 | Frontend | Todo
FORM-11 | Klien Form Page | Auto-save per step | High | 2 | Fullstack | Todo | UX krusial
FORM-12 | Klien Form Page | Preview live sebelum submit | High | 3 | Frontend | Todo
FORM-13 | Klien Form Page | Submit & trigger live | High | 2 | Backend | Todo
TAMU-01 | Manajemen Tamu | Tabel daftar tamu per undangan | High | 3 | Frontend | Todo
TAMU-02 | Manajemen Tamu | Filter & search tamu | High | 2 | Frontend | Todo
TAMU-03 | Manajemen Tamu | Parse upload Excel tamu | High | 3 | Backend | Todo
TAMU-04 | Manajemen Tamu | Download template Excel tamu | High | 1 | Backend | Todo
TAMU-05 | Manajemen Tamu | Input tamu manual | High | 1 | Frontend | Todo
TAMU-06 | Manajemen Tamu | Edit & hapus tamu | Medium | 1 | Fullstack | Todo
TAMU-07 | Manajemen Tamu | Personalized link per tamu | High | 2 | Backend | Todo | Fitur utama
TAMU-08 | Manajemen Tamu | Halaman daftar link tamu (klien) | High | 3 | Frontend | Todo
TAMU-09 | Manajemen Tamu | Download Excel link tamu | High | 2 | Backend | Todo
TAMU-10 | Manajemen Tamu | Salin semua link (format teks) | Medium | 1 | Frontend | Todo
TAMU-11 | Manajemen Tamu | Tracking buka undangan per tamu | High | 2 | Backend | Todo
TAMU-12 | Manajemen Tamu | RSVP per tamu | High | 2 | Fullstack | Todo
TAMU-13 | Manajemen Tamu | Ringkasan RSVP dashboard | High | 2 | Frontend | Todo
TAMU-14 | Manajemen Tamu | Kategori & grup tamu | Medium | 1 | Fullstack | Todo
WA-07 | Blast WA & Notifikasi | Notif WA ke vendor (klien submit) | High | 1 | Backend | Todo
WA-10 | Blast WA & Notifikasi | Notif email (Resend) | Medium | 2 | Backend | Todo
ANL-03 | Analitik | Tracking pixel (buka undangan) | High | 1 | Backend | Todo
BILL-01 | Billing & Paket | Integrasi Midtrans/Xendit | High | 4 | Backend | Todo
BILL-02 | Billing & Paket | Halaman paket & pricing | High | 2 | Frontend | Todo
BILL-03 | Billing & Paket | Flow upgrade paket | High | 3 | Fullstack | Todo
BILL-04 | Billing & Paket | Manajemen subscription | High | 2 | Backend | Todo
BILL-06 | Billing & Paket | Free trial 14 hari otomatis | High | 1 | Backend | Todo
BILL-07 | Billing & Paket | Enforcement kuota undangan | High | 1 | Backend | Todo
INF-01 | Infrastruktur | Setup proyek Next.js + TypeScript | High | 1 | Fullstack | Todo | Hari pertama
INF-02 | Infrastruktur | Setup database PostgreSQL (Supabase) | High | 2 | Backend | Todo
INF-03 | Infrastruktur | Multi-tenancy: RLS per vendor | High | 2 | Backend | Todo | Security krusial
INF-04 | Infrastruktur | Setup Cloudflare R2 storage | High | 2 | Backend | Todo
INF-05 | Infrastruktur | Setup Redis (Upstash) | Medium | 1 | Backend | Todo
INF-06 | Infrastruktur | CI/CD pipeline (GitHub Actions) | Medium | 1 | DevOps | Todo
INF-07 | Infrastruktur | Staging environment | Medium | 1 | DevOps | Todo
INF-08 | Infrastruktur | Rate limiting API | High | 1 | Backend | Todo
INF-09 | Infrastruktur | File upload security | High | 2 | Backend | Todo
Phase 2 — 29 tasks
ID | Modul | Fitur / Task | Prioritas | Estimasi (hari) | Role Dev | Status | Catatan
DASH-03 | Dashboard Vendor | Notifikasi in-app | Medium | 2 | Fullstack | Todo
ORD-05 | Order & Undangan | Duplicate order | Low | 1 | Backend | Todo
ORD-06 | Order & Undangan | Arsip & hapus order | Low | 1 | Backend | Todo
ORD-10 | Order & Undangan | Vendor approve sebelum live | Medium | 1 | Fullstack | Todo
TPL-09 | Template Engine | Komponen: Cerita cinta (timeline) | Medium | 3 | Frontend | Todo | Fitur premium
TPL-10 | Template Engine | Komponen: Rekening & hadiah | Medium | 1 | Frontend | Todo
TPL-12 | Template Engine | Template premium (15 template) | Medium | 15 | Frontend/Design | Todo
FORM-07 | Klien Form Page | Step 5: Cerita cinta | Medium | 2 | Frontend | Todo | Premium
FORM-08 | Klien Form Page | Step 6: Rekening & hadiah | Low | 1 | Frontend | Todo
WA-01 | Blast WA & Notifikasi | Integrasi WA API (Fonnte/Wablas) | High | 3 | Backend | Todo | Wajib Phase 2
WA-02 | Blast WA & Notifikasi | Job queue blast WA (BullMQ) | High | 3 | Backend | Todo
WA-03 | Blast WA & Notifikasi | Blast WA ke semua tamu | High | 3 | Fullstack | Todo | Tier Pro
WA-04 | Blast WA & Notifikasi | Blast WA ke tamu terpilih | Medium | 1 | Fullstack | Todo
WA-05 | Blast WA & Notifikasi | Tracking status kirim WA per tamu | High | 2 | Backend | Todo
WA-06 | Blast WA & Notifikasi | Reminder WA ke tamu belum RSVP | Medium | 2 | Backend | Todo | Tier Pro
WA-08 | Blast WA & Notifikasi | Notif WA vendor kuota hampir habis | Medium | 1 | Backend | Todo
WA-09 | Blast WA & Notifikasi | Notif WA reminder klien isi data | Medium | 1 | Backend | Todo
WA-11 | Blast WA & Notifikasi | Log notifikasi WA | Low | 1 | Backend | Todo
ANL-01 | Analitik | Dashboard analitik vendor | Medium | 4 | Fullstack | Todo
ANL-02 | Analitik | Statistik per undangan | Medium | 2 | Backend | Todo
ANL-04 | Analitik | Export laporan Excel | Medium | 2 | Backend | Todo | Tier Pro
BILL-05 | Billing & Paket | Riwayat pembayaran & invoice | Medium | 2 | Fullstack | Todo
ADM-01 | Admin Panel | Dashboard admin (ringkasan) | High | 3 | Frontend | Todo
ADM-02 | Admin Panel | Manajemen vendor | High | 3 | Fullstack | Todo
ADM-03 | Admin Panel | Manajemen template | High | 4 | Fullstack | Todo
ADM-04 | Admin Panel | Revenue dashboard | Medium | 3 | Frontend | Todo
ADM-05 | Admin Panel | Monitoring server & error | Medium | 2 | DevOps | Todo
ADM-06 | Admin Panel | Log notifikasi WA platform | Low | 1 | Backend | Todo
INF-10 | Infrastruktur | Monitoring & alerting | Medium | 2 | DevOps | Todo
Phase 3 — 3 tasks
ID | Modul | Fitur / Task | Prioritas | Estimasi (hari) | Role Dev | Status | Catatan
AUTH-06 | Auth & Onboarding | Multi-admin per vendor | Low | 3 | Fullstack | Todo | Tier Pro ke atas
DASH-06 | Dashboard Vendor | Custom domain (white-label) | Low | 5 | DevOps | Todo | Tier Business
ADM-07 | Admin Panel | Pengaturan platform | Medium | 2 | Fullstack | Todo

## Ringkasan
RINGKASAN TASK — SaaS Undangan Digital
Modul | Total Task | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Estimasi Total (hari)
Admin Panel | 7 | 0 | 6 | 1 | 18
Analitik | 4 | 1 | 3 | 0 | 9
Auth & Onboarding | 6 | 5 | 0 | 1 | 11
Billing & Paket | 7 | 6 | 1 | 0 | 15
Blast WA & Notifikasi | 11 | 2 | 9 | 0 | 20
Dashboard Vendor | 6 | 4 | 1 | 1 | 14
Infrastruktur | 10 | 9 | 1 | 0 | 15
Klien Form Page | 13 | 11 | 2 | 0 | 31
Manajemen Tamu | 14 | 14 | 0 | 0 | 26
Order & Undangan | 10 | 7 | 3 | 0 | 17
Template Engine | 14 | 11 | 3 | 0 | 57
TOTAL | 102 | 70 | 29 | 3 | 233
Ringkasan per Phase
Phase | Jumlah Task | Estimasi (hari) | Estimasi (minggu)
Phase 1 | 70 | 151 | 30.2
Phase 2 | 29 | 72 | 14.4
Phase 3 | 3 | 10 | 2